## Sheet1
Week commencing
| 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Project Brainstorming | bar: 2024-01-29
Proposal | bar: 2024-01-29 to 2024-02-05
Data Preparations | bar: 2024-02-05 to 2024-02-19
EDA | bar: 2024-02-12 to 2024-02-26
Shiny App | bar: 2024-02-12 to 2024-03-18
Poster | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
Website | bar: 2024-02-05 to 2024-03-25
Prof Consultation | bar: 2024-02-12; 2024-03-04; 2024-03-18
Start to incorporate shiny app into website
Learning and Hands-on trial
Homepage layout, navbar, intro section complete
Finalize project idea
Data should already be downloaded. Extra time used for processing to required format for shiny app.
Check progress
Start to incorporate poster into website
Transitions, icons, links, blogs, navbar, EDA figures